## Buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian:22h25p ngày 13/03/2023
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Bầu nhóm trưởng, thư ký | Các thành viên | 3p | Nhóm trưởng: Khánh, Thư ký: Yến
2 | Nêu ý kiến, xác định chủ đề | Các thành viên | 12p | Đã xác định được chủ đê: Tìm hiều về Bootstrap và ứng dụng xây dựng giao diện website
3 | Xác định một vài nhiệm vụ chính trước mắt | Mỹ Khánh | 3p | Ôn lại kiến thức về html,css, js; Tìm các tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu chủ đề
4 | Lập thư mục Google Drive | Mỹ Khánh | 2p | https://drive.google.com/drive/folders/1zMIyv580eJuswhaJhC0oEuOugz7oCo64?usp=sharing
Vấn đề và giải pháp
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Video bị lỗi, mất tiếng | Rút kinh nghiệm cho lần sau |  | Rút kinh nghiệm
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Ôn lại kiến thức cơ bản về html,css, js | 2023-03-25 | Các thành viên | Cơ bản đều hoàn thành
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | Tìm hiểu bootstrap, thiết kế giao diện web |  | Tích cực
2 | Lê Thu Phương | Xây dưng giao diện web |  | Có đóng góp
3 | Nguyễn Thị Vân | Thiết kế giao diện web |  | Có đóng góp
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | Xây dựng giao diện web |  | Người tiên phong
5 | Nguyễn Thị Hải Yến | Tìm hiểu Bootstrap, thiết kế giao diện web |  | Tích cực
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1

## Buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian: 21h50p ngày 26/3/2023
Thời lượng: 25p
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thi Mỹ Khánh
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Báo cáo nhiệm vụ ôn tập lại kiến thức cơ bản về html,css,js | Tất cả các thành viên | 2p | Cơ bản đã hoàn thành
2 | Chia nhiệm vụ thiết kế giao diện cho website | Mỹ Khánh | 5p | Phần Home: Khánh; Phần Work: Phương; Phần Expertise: Yến; Phần About: Vân; Phần Contact: Hường
3 | Phân chia nhiệm vụ làm nội dung báo cáo | Mỹ Khánh | 12p | Phần I: Vân, Phương; Phần II: Khánh, Hường, Yến; Phần III+IV: Tất cả thành viên
4 | Trao đổi, hỏi đáp về nhiệm vụ cần làm | Tất cả các thành viên | 6p
Vấn đề và giải pháp
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Không | Không |  | Không
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Tìm tài liệu tham khảo | 2023-03-28 | Phương, Hường, Vân
2 | Tìm hiểu website mẫu | 2023-03-30 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường |  |  | Tích cực
2 | Lê Thu Phương |  |  | Tích cực
3 | Nguyễn Thị Vân |  |  | Tích cực
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  |  | Tích cực
5 | Nguyễn Thị Hải Yến |  |  | Tích cực
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1

## Buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian: 23 phút 52 giây
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Thu Hường
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
5 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Tìm hiểu về Git branch | Nguyễn Thị Thu Hường | 3,5 phút
2 | Tạo Git branch của các thành viên | Nguyễn Thị Thu Hường | 3 phút
3 | Hoàn thành header, footer của trang web | Nguyễn Thị Thu Hường | 4 phút
4 | Chia lại việc bài tập lớn | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 13 phút
Vấn đề và giải pháp
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn
1 | Các thành viên chưa dùng Git branch bao giờ | Nguyễn Thị Thu Hường sẽ tìm hiểu tài liệu và quay vid hướng dẫn các thành viên còn lại trong nhóm( nếu được) |  | Nguyễn Thị Thu Hường sẽ tìm hiểu tài liệu và quay vid hướng dẫn các thành viên còn lại trong nhóm.
2 | Công việc code header + footer hơi nặng với 1 người | Quay vòng quay may mắn để chọn 2 người, 1 người code header và 1 người code footer |  | Quay vòng quay may mắn để chọn 2 người, 1 người code header và 1 người code footer
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Tạo branch | 12h00 thứ 7 ngày 08/04/2023 | Các thành viên
2 | Làm header của trang web | 17h00 thứ 7 ngày 08/04/2023 | Lê Thu Phương
3 | Làm footer của trang web | 17h00 thứ 7 ngày 08/04/2024 | Nguyễn Thị Hải Yến
4 | Tìm hiểu và làm bài tập lớn | 17h00 thứ 7 ngày 08/04/2025 | Các thành viên | 1.1: Khánh; 1.2: Hường; 1.3: Phương; 2,1: Yến; 2.2: Vân
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường
2 | Lê Thu Phương
3 | Nguyễn Thị Vân
4 | Nguyễn Thị Hải Yến
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  | 1

## Buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian:
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Vân
Thành viên tham dự:Tất cả thành viên
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Kiểm tra tiến độ tuần trước | Nguyễn Thị Vân
2 | Giao việc và tạo dl cho tuần này | Nguyễn Thị Vân
3 | Check chéo nhóm 12 | Nguyễn Thị Vân
Vấn đề và giải pháp
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Thành viên chưa nắm rõ được về js,css và html để áp dụng code | Tiếp tục tìm hiểu về html,css, js |  | Tiếp tục tìm hiểu về html,css, js
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | code trang Home viết báo cáo về mục 2.3 | trước 17/4/2023 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
2 | code 2 trang Work viết báo cáo về mục 3.1 | trước 17/4/2023 | Lê Thu Phương
3 | code 2 trang Expertise viêt báo cáo về mục 4.1 | trước 17/4/2023 | Nguyễn Thị Hải Yến
4 | code Contact và Consultation viết báo cáo về mục 3.2 | trước 17/4/2023 | Nguyễn Thị Thu Hường
5 | code 1 trang About viết báo cáo mục 4.2 | trước 17/4/2023 | Nguyễn Thị Vân
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | góp ý kiến về chia việc trong tuần
2 | Lê Thu Phương | đồng tình
3 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | đồng tình
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | đồng tình
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  | 1

## Buổi 5
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm:3
Thời gian: 21h25 ngày 14/04/2023
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Hải Yến
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Kiểm tra tiến độ tuần trước | Nguyễn Thị Hải Yến | 8 phút | Cơ bản hoàn thành
2 | Giao việc và tạo dl cho tuần này | Nguyễn Thị Hải Yến | 7 phút
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Video cuộc họp bị gián đoạn
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Tiếp tục code hoàn thiện trang Home | trước ngày 24/04 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
2 | Tiếp tục code hoàn thiện trang Work | trước ngày 24/04 | Lê Thu Phương
3 | Tiếp tục code hoàn thiện trang Expertise | trước ngày 24/04 | Nguyễn Thị Hải Yến
4 | Tiếp tục code hoàn thiện trang About | trước ngày 24/04 | Nguyễn Thị Vân
5 | Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm | trước ngày 24/04 | Nguyễn Thị Thu Hường
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường |  |  | Tích cực hoạt động
2 | Lê Thu Phương |  |  | Đóng góp ý kiến
3 | Nguyễn Thị Vân |  |  | Đóng góp ý kiến
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  |  | Tích cực hoạt động
5 | Nguyễn Thị Hải Yến |  |  | Đóng góp ý kiến
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  |  | 1

## Buổi 6
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm:3
Thời gian:
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Lê Thu Phương
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Check tiến độ công việc tuần trước | Lê Thu Phương
2 | Giao công việc tuần này | Lê Thu Phương
3 | Bổ sung một số mục cho BTL | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Không nhúng được file SVG | Hường tìm file .img rồi gửi cho các thành viên |  | Hường tìm file .img rồi gửi cho các thành viên
2 | Yến chưa commit được | Yến show màn hình cho team đưa ra hướng giải quyết |  | Yến show màn hình cho team đưa ra hướng giải quyết | Do lỗi máy tính
3 | Yến bị mất kết nối | Rút kinh nghiệm cho lần sau |  | Rút kinh nghiệm cho lần sau | video minh chứng bị ảnh hưởng
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | code trang con: Huynchi và Source of Asia | 2023-05-01 | Khánh
2 | code trang con Vero Asian và RMIT VN | 2023-05-01 | Vân
3 | code các link ở dưới phần Huynchi | 2023-05-01 | Hường
4 | code 4 trang ở link dưới Food Source... | 2023-05-01 | Phương
5 | Nhúng js cho trang web, làm 2 web con | 2023-05-01 | Yến
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp (số lần) | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1 | 2 | Tích cực
2 | Lê Thu Phương | 0 | 1 | Tích cực
3 | Nguyễn Thị Vân | 0 | 1 | Tích cực
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 0 | 2 | Tích cực
5 | Nguyễn Thị Hải Yến | 0 | 1 | Tích cực
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 1

## Buổi 7
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm:3
Thời gian: 21:05 ngày 04/05/2023
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Check tiến độ tuần trước | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 20 phút
2 | Giao việc tuần này | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
3 | Check chéo nhóm 12 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 13 phút
4
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Thực hiện responsive website | 2023-05-15 | Cả nhóm
2 | Chỉnh sửa lại báo cáo | 2023-05-15 | Khánh
3 | Làm phần 3.3 trong báo cáo | 2023-05-15 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | số lần
2 | Lê Thu Phương
3 | Nguyễn Thị Vân
4 | Nguyễn Thị Hải Yến
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1

## Buổi 8
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm:3
Thời gian: 21:21 ngày 22/05/2023
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Thu Hường
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Làm thêm phần phân tích hệ thống ở báo cáo | Nguyễn Thị Thu Hường | 25 phút
2 | Chia việc | Nguyễn Thị Thu Hường | 32 phút
3
4
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Một số thành viên chưa nắm được cách phân tích use case | chia sẻ tài liệu để mọi người học và học nhóm |  | chia sẻ tài liệu để mọi người học và học nhóm
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Khảo sát hệ thống | 2023-05-26 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
2 | Phân tích hệ thống | 2023-05-26 | 4 người còn lại trong nhóm | Usecase: liên hệ (Phương) , xem sản phẩm (Hường), quản lý liên lạc (Vân), quản lý sản phẩm (Yến) và vẽ biểu đồ trình tự, biểu đồ ERD
3 | Phần mô hình hóa hệ thống | 2023-05-26 | Nguyễn Thị Thu Hường
4
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | số lần
2 | Lê Thu Phương
3 | Nguyễn Thị Vân
4 | Nguyễn Thị Hải Yến
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  | 1

## Buổi 9
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm:3
Thời gian:
Địa điểm: Online qua Google Meet:https://meet.google.com/xsu-dzhq-awt
Người chủ trì cuộc họp: Nguyễn Thị Vân
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Check tiến độ tuần trước | Nguyễn Thị Vân | 10 phút
2 | Phân công nhiệm vụ tuần tiếp | Nguyễn Thị Vân | 20 phút
3
4
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | không | không
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Hoàn thiện báo cáo | 2023-06-03 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
2 | Hoàn thiện web | 2023-06-03 | Cả nhóm
3 | Bổ sung nội dung báo cáo | 2023-06-03 | Cả nhóm
4
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | số lần
2 | Lê Thu Phương
3 | Nguyễn Thị Vân
4 | Nguyễn Thị Hải Yến
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  |  | 1

## Buổi 10
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm:3
Thời gian: 21h15 ngày 7/6/2023
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: | Nguyễn Thị Hải Yến
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Check lại toàn bộ báo cáo BTL | Nguyễn Thị Hải Yến
2 | Xem lại sản phẩm | Nguyễn Thị Thu Hường
3 | Phân chia công việc cho các thành viên | Nguyễn Thị Hải Yến
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Chỉnh sửa báo cáo BTL | 2023-06-09 | Khánh, Vân
2 | Làm PPT thuyết trình | 2023-06-09 | Hải Yến, Phương
3 | Chỉnh sửa trang web | 2023-06-09 | Hường
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường |  |  | Tích cực
2 | Lê Thu Phương |  |  | Tích cực
3 | Nguyễn Thị Vân |  |  | Tích cực
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  |  | Tích cực
5 | Nguyễn Thị Hải Yến |  |  | Tích cực
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Lê Thu Phương |  | 1
Nguyễn Thị Thu Hường |  | 1
Nguyễn Thị Vân |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh |  |  | 1

## Buổi 11
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian: 21h19 ngày 12/06/2023
Địa điểm: Online qua Google Meet
Người chủ trì cuộc họp: Lê Thu Phương
Thành viên tham dự:
# | Thành viên nhóm | Đúng giờ | Muộn | Vắng | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | x
2 | Lê Thu Phương | x
3 | Nguyễn Thị Vân | x
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | x
5 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | x
Chương trình họp
# | Mục nội dung | Người trình bày | Thời gian | Ghi chú
1 | Check lại nội dung báo cáo | Lê Thu Phương | 18p
2 | Xem lại nội dung các biên bản để hoàn thành sớm nhất | Lê Thu Phương | 2p
3 | Kiểm tra lại trang web đã code | Nguyễn Thị Thu Hường | 10p
Giải pháp và hành động
# | Vấn đề | Các giải pháp đề xuất |  | Giải pháp được chọn | Ghi chú
1 | Không | Không
Kế hoạch hành động
# | Hành động | Thời hạn | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Hoàn chỉnh nốt báo cáo (nội dung + hình thức trình bày) | 2023-06-14 | Cả nhóm
2 | Đánh giá phiếu | Trước 15/06/2023 | Cả nhóm
3 | Hoàn thành nốt mục đóng góp nhóm và phần đánh giá trong biên bản mỗi cuộc họp | Trước 15/06/2023 | Cả nhóm
Đóng góp nhóm
# | Thành viên | Ý tưởng, giải pháp | Hỗ trợ người khác | Hoạt động xây dựng nhóm | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Thu Hường | 0 | 1 | Tích cực đóng góp
2 | Lê Thu Phương | 0 | 1 | Tích cực đóng góp
3 | Nguyễn Thị Vân | 0 | 0 | Có tích cực
4 | Nguyễn Thị Mỹ Khánh | 0 | 1 | Tích cực đóng góp
5 | Nguyễn Thị Hải Yến | 0 | 1 | Tích cực đóng góp
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
Nguyễn Thị Thu Hường
Nguyễn Thị Hải Yến |  | 1
Nguyễn Thị Mỹ Khánh
Nguyễn Thị Vân |  | 1