## Trang tính1
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM
Nhóm: 3 Ngày bắt đầu – Start time: 13/03/2023 Ngày kế thúc – End date: 14/06/2023
Thành viên nhóm – Team members: 1. Nguyễn Thị Mỹ Khánh 2. Nguyễn Thị Thu Hường 3. Nguyễn Thị Hải Yến 4. Nguyễn Thị Phương 5. Lê Thu Phương
Tuần | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status (On-go / Done / Late/ Pending) | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | - Thảo luận, thống nhất đề tài - Tạo kênh Zalo - Tạo kênh lưu trữ tài liệu - GG Drive | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Done | Cả nhóm
2 | Phân chia nhiệm vụ, nội dung làm báo cáo | 2023-03-26 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | Late | Cả nhóm
| Chia nhiệm vụ thiết kế giao diện cho website | 2023-03-21 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Done | Cả nhóm
| - Tìm tài liệu tham khảo | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Cả nhóm
3 | Tìm hiểu về Git branch | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | Late | Cả nhóm
| Tạo Git branch của các thành viên | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Cả nhóm
| Chia lại việc bài tập lớn | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Khánh
| Hoàn thành header, footer của trang web | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Done | Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thu Phương
4 | code trang Home viết báo cáo về mục 2.3 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | Done | Nguyễn Thị Mỹ Khánh
| code 2 trang Work viết báo cáo về mục 3.1 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 11//04/2023 | Done | Lê Thu Phương
| code 2 trang Expertise viêt báo cáo về mục 4.1 | [5 empty] | Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thu Phương
| code Contact và Consultation viết báo cáo về mục 3.2 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Done | Nguyễn Thị Thu Hường
| code 1 trang About viết báo cáo mục 4.2 | [5 empty] | Nguyễn Thị Thu Hường
5 | Tiếp tục code hoàn thiện trang Home | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | Done | Khánh
| Tiếp tục code hoàn thiện trang Work | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | Done | Phương
| Tiếp tục code hoàn thiện trang Expertise | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Yến
| Tiếp tục code hoàn thiện trang About | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Vân
| Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Done | Hường
6 | code trang con: Huynchi và Source of Asia | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | Late | Khánh
| code trang con Vero Asian và RMIT VN | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | Late | Vân
| code các link ở dưới phần Huynchi | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2023-04-26 | Done | Phương
| code 4 trang ở link dưới Food Source... | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | Pending | Phương
| Nhúng js cho trang web, làm 2 web con | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | Late | Cả nhóm
7 | Thực hiện responsive website | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-04 | Done | Cả nhóm | Khánh chưa responsive trang Home
| Chỉnh sửa lại báo cáo | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Cả nhóm
| Làm phần 3.3 trong báo cáo | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Cả nhóm
8 | Khảo sát hệ thống | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Khánh
| Phân tích hệ thống | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Done | Yến, Vân, Hường, Phương
| Phần mô hình hóa hệ thống | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-09 | Done | Hường, Phương
9 | Hoàn thiện báo cáo | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | Late | Khánh
| Hoàn thiện web | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | Late | Cả nhóm
| Bổ sung nội dung báo cáo | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | Late | Khánh, Vân
10 | Chỉnh sửa báo cáo BTL | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | Done | Khánh, Vân
| Làm PPT thuyết trình | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  | Cancel | Yến, Vân
| Chỉnh sửa trang web | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-06-03 | 2023-06-09 | Late | Hường
11 | Hoàn thiện trang web | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-06-12 | Done | Hường